## Portada e Instrucciones
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD — SGC
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS
Plantilla genérica y referencial — Tres niveles internos: Básico · Intermedio · Avanzado (use solo el que corresponda a la madurez de su SGC)
Código del documento | CR-SGC-002
Versión | 01
Fecha de emisión | [DD/MM/AAAA]
Proceso / Área | [NOMBRE DEL PROCESO]
Elaborado por | [NOMBRE Y CARGO] — Plantilla base: Pierre R.
Revisado por | [NOMBRE Y CARGO]
Aprobado por | [NOMBRE Y CARGO — Alta Dirección, cláusula 5.1 NTP-ISO 9001:2015]
MARCO NORMATIVO Y BUENAS PRÁCTICAS DE REFERENCIA
Norma / Marco | Aplicación en este documento
NTP-ISO 9001:2015 — cláusula 6.2.2.c/d | Cada acción planificada debe tener responsable y fecha de finalización; el cronograma evidencia el CUÁNDO del plan.
NTP-ISO 9001:2015 — cláusula 8.1 | Planificación y control operacional: la implementación de cambios debe ser planificada y controlada.
Ciclo PHVA (Deming) | El cronograma estructura la fase HACER y habilita la fase VERIFICAR mediante hitos y % de avance.
Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP (Perú) | En entidades públicas, la mejora de procesos requiere planes con plazos verificables alineados al POI.
PMBOK / buenas prácticas de gestión de proyectos | Diagrama de Gantt, hitos, dependencias (predecesoras) y avance ponderado: incorporados en los niveles Intermedio y Avanzado.
Lean / Kaizen | Eventos de mejora rápida: cronogramas cortos (1–4 semanas) para quick wins, nivel Básico.
INSTRUCCIONES DE LLENADO
1. Los campos editables están marcados como [DATO] o contienen datos de ejemplo en cursiva: reemplácelos.
2. Elija UNA sola hoja de nivel (Básico, Intermedio o Avanzado) y elimine las demás antes de oficializar.
3. No borre las celdas con fórmulas (duración, % avance, semáforos): se recalculan automáticamente.
4. Adapte las referencias normativas a la normativa interna de su organización y al marco legal sectorial.
5. Vincule este documento con el Plan de Acción PA-SGC-001 y el Reporte de Mejora RM-SGC-004.
Documento genérico y referencial elaborado conforme a NTP-ISO 9001:2015 (INACAL) y normativa peruana de modernización · Autoría de plantilla: Pierre R.

## Nivel Básico
NIVEL BÁSICO — Lista simple de actividades con duración automática (qué, quién, cuándo)
| N° | Actividad / acción de mejora | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días) | Estado | Observaciones
| 1 | Actualizar procedimiento de atención de pedidos | Jefe de Operaciones | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 10 | Pendiente | Dato de ejemplo: reemplazar
| 2 | Capacitar al personal en el nuevo procedimiento (cláusula 7.2) | RR.HH. / Calidad | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 5 | Pendiente | Dato de ejemplo: reemplazar
| 3 | [DESCRIBIR ACTIVIDAD] | [RESPONSABLE] | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 16 | Pendiente | [NOTA]
Buena práctica: registre fechas en formato AAAA-MM-DD; la duración se calcula sola. Estados con lista desplegable.

## Nivel Intermedio
NIVEL INTERMEDIO — Diagrama de Gantt semanal con barra automática y % de avance
| N° | Actividad | Responsable | Sem. inicio | Sem. fin | % Avance | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
| 1 | Diagnóstico y línea base del proceso (9.1) | Equipo de mejora | 1 | 2 | 100% | ■ | ■
| 2 | Rediseño del proceso / elaboración de documentos (7.5) | Dueño del proceso | 2 | 5 | 60% |  | ■ | ■ | ■ | ■
| 3 | Capacitación y comunicación (7.2 / 7.4) | RR.HH. | 5 | 7 | 25% |  |  |  |  | ■ | ■ | ■
| 4 | Implementación piloto | Equipo de mejora | 7 | 10 | 0% | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
| 5 | Verificación de eficacia (10.2.1.d) y ajuste | Calidad | 11 | 13 | 0% | [10 empty] | ■ | ■ | ■
| 6 | [ACTIVIDAD] | [RESPONSABLE] | 13 | 16 | 0% | [12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
|  | AVANCE GLOBAL DEL CRONOGRAMA |  |  |  | 30.83%
La barra ■ se dibuja sola según semana de inicio y fin. Datos de ejemplo: reemplazar.

## Nivel Avanzado
NIVEL AVANZADO — Cronograma por fases PHVA con dependencias, hitos, pesos y avance ponderado
| N° | Fase PHVA | Actividad | Responsable (RACI: R) | Inicio | Fin | Días | Predecesora (N°) | Hito (Sí/No) | Peso % | % Avance | Avance ponderado | Estado | Riesgo / observación (6.1)
| 1 | P | Conformar equipo de mejora y aprobar charter | Alta Dirección / Calidad | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 5 | — | Sí | 5% | 100% | 5% | Concluida | —
| 2 | P | Medir línea base de indicadores (9.1.1) | Analista de procesos | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 1 | No | 10% | 100% | 10% | Concluida | Disponibilidad de datos históricos
| 3 | P | Análisis de causa raíz (Ishikawa / 5 Porqués) | Equipo de mejora | 2026-07-16 | 2026-07-25 | 10 | 2 | No | 10% | 50% | 5% | En curso | Sesgo en identificación de causas
| 4 | H | Implementar acciones del Plan PA-SGC-001 | Dueño del proceso | 2026-07-26 | 2026-08-30 | 36 | 3 | No | 40% | 0% | 0% | Pendiente | Resistencia al cambio (7.3 toma de conciencia)
| 5 | V | Verificar eficacia de acciones (10.2.1.d) | Calidad | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 15 | 4 | Sí | 20% | 0% | 0% | Pendiente | Periodo de medición insuficiente
| 6 | A | Estandarizar: actualizar documentos y capacitar (7.5/7.2) | Calidad / RR.HH. | 2026-09-15 | 2026-09-29 | 15 | 5 | Sí | 15% | 0% | 0% | Pendiente | —
|  |  | AVANCE PONDERADO GLOBAL (Σ peso × avance) |  |  |  | 91 |  |  | 100% |  | 20%
Cronograma con fórmulas: el Inicio se encadena al Fin de la predecesora (cascada), la Duración, el Estado y el Gantt se calculan solos. Verifique que la suma de pesos = 100% (NTP-ISO 9001:2015, cláusula 0.3.2).
| PANEL DE CONTROL DEL CRONOGRAMA (cálculo automático) | [5 empty] | DIAGRAMA DE GANTT SEMANAL — la barra ▓ se dibuja sola según fechas Inicio/Fin
| Avance ponderado global | 20% |  |  |  |  | Actividad \ Semana | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30
| Avance simple (promedio % actividades) | 41.67% |  |  |  |  | 1. P | bar: 2026-07-01
| Actividades concluidas | 2 de 6 |  |  |  |  | 2. P | bar: 2026-07-01 to 2026-07-15
| Actividades vencidas (alerta) | 0 |  |  |  |  | 3. P | bar: 2026-07-15 to 2026-07-22
| Hitos comprometidos | 3 |  |  |  |  | 4. H | bar: 2026-07-22 to 2026-08-26
| Suma de pesos (debe ser 100%) | 100% |  |  |  |  | 5. V | bar: 2026-08-26 to 2026-09-09
| Fecha de inicio del cronograma | 2026-07-01 |  |  |  |  | 6. A | bar: 2026-09-09 to 2026-09-23
| Fecha de fin del cronograma | 2026-09-29
| Duración total (días) | 91
| Salud del cronograma | 🟡 Vigilar
Formulas:
Estado = IF(OR([Inicio]="",L5=""),"",IF(L5>=1,"Concluida",IF(AND(L5=0,TODAY()<[Inicio]),"Pendiente",IF(TODAY()>[Fin],"Vencida","En curso"))))
Inicio = IFERROR(INDEX(G5:G10,MATCH(VALUE([Predecesora (N°)]),B5:B10,0))+1,[Inicio])
Fin = [Inicio]+9