## Portada e Instrucciones
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD — SGC
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA
Plantilla genérica y referencial — Tres niveles internos: Básico · Intermedio · Avanzado (use solo el que corresponda a la madurez de su SGC)
Código del documento | MS-SGC-003
Versión | 01
Fecha de emisión | [DD/MM/AAAA]
Proceso / Área | [NOMBRE DEL PROCESO]
Elaborado por | [NOMBRE Y CARGO] — Plantilla base: Pierre R.
Revisado por | [NOMBRE Y CARGO]
Aprobado por | [NOMBRE Y CARGO — Alta Dirección, cláusula 5.1 NTP-ISO 9001:2015]
MARCO NORMATIVO Y BUENAS PRÁCTICAS DE REFERENCIA
Norma / Marco | Aplicación en este documento
NTP-ISO 9001:2015 — cláusula 9.1.1 | La organización debe determinar qué seguir y medir, los métodos, cuándo medir y cuándo analizar; esta matriz operativiza ese requisito para las acciones de mejora.
NTP-ISO 9001:2015 — cláusula 9.1.3 | Análisis y evaluación: el semáforo y el % de cumplimiento permiten evaluar desempeño y eficacia de lo planificado.
NTP-ISO 9001:2015 — cláusula 10.2.2 | Conservar información documentada de la naturaleza de las no conformidades, acciones tomadas y resultados.
NTP-ISO 9001:2015 — cláusula 9.3.2 | El estado de las acciones de revisiones previas es entrada obligatoria de la revisión por la dirección.
Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP y DS N° 123-2018-PCM (Perú) | Seguimiento de la mejora de procesos en entidades públicas dentro del Sistema Administrativo de Modernización.
BSC (Kaplan & Norton) / KPI | Buenas prácticas de tableros de control: metas, semáforos y responsables por indicador.
INSTRUCCIONES DE LLENADO
1. Los campos editables están marcados como [DATO] o contienen datos de ejemplo en cursiva: reemplácelos.
2. Elija UNA sola hoja de nivel (Básico, Intermedio o Avanzado) y elimine las demás antes de oficializar.
3. No borre las celdas con fórmulas (duración, % avance, semáforos): se recalculan automáticamente.
4. Adapte las referencias normativas a la normativa interna de su organización y al marco legal sectorial.
5. Vincule este documento con el Plan de Acción PA-SGC-001 y el Reporte de Mejora RM-SGC-004.
Documento genérico y referencial elaborado conforme a NTP-ISO 9001:2015 (INACAL) y normativa peruana de modernización · Autoría de plantilla: Pierre R.

## Nivel Básico
NIVEL BÁSICO — Seguimiento simple: acción, responsable, fecha compromiso, estado y % de avance
| N° | Acción de mejora (del Plan PA-SGC-001) | Responsable | Fecha compromiso | Estado | % Avance | Observaciones / próximos pasos
| 1 | Actualizar procedimiento de atención de pedidos | Jefe de Operaciones | 2026-07-10 | Concluida | 100% | Procedimiento v.02 publicado
| 2 | Capacitar al personal en el nuevo procedimiento | RR.HH. / Calidad | 2026-07-15 | En curso | 50% | Falta turno noche
| 3 | [ACCIÓN] | [RESPONSABLE] | [DD/MM/AAAA] | Pendiente | 0% | [NOTA]
|  | AVANCE PROMEDIO |  |  |  | 50%
Frecuencia sugerida de actualización: mensual. Datos de ejemplo en cursiva: reemplazar.

## Nivel Intermedio
NIVEL INTERMEDIO — Seguimiento con indicador, meta, % de cumplimiento automático y semáforo
| N° | Acción de mejora | Responsable | Fecha compromiso | Indicador (KPI) asociado | Meta | Valor actual | % Cumplimiento | Semáforo | Observaciones
| 1 | Reducir tiempo de despacho de pedidos | Jefe de Operaciones | 2026-08-31 | Tiempo promedio de despacho (horas) | 24 | 30 |  |  | Dato de ejemplo: reemplazar
| 2 | Disminuir reprocesos en facturación | Jefe de Administración | 2026-09-15 | % facturas con error | 0.02 | 0.05 |  |  | Dato de ejemplo: reemplazar
| 3 | [ACCIÓN] | [RESPONSABLE] | [DD/MM/AAAA] | [KPI + fórmula] | 1 | 0 |  |  | [NOTA]
Regla del semáforo: Verde ≥ 90% · Ámbar 70–89% · Rojo < 70% (ajuste umbrales en su normativa interna). Para indicadores donde "menor es mejor" use meta/valor.

## Nivel Avanzado
NIVEL AVANZADO — Trazabilidad completa: origen → acción → eficacia verificada (10.2.1.d)
Registre cada fila: las columnas en gris se calculan solas (Estado, Semáforo y bloqueo de cierre por eficacia).
Código | Origen (auditoría / NC / KPI / queja) | Acción de mejora | Responsable | Fecha compromiso | N° reprogr. | Nueva fecha | % Avance | Estado (auto) | Verificación de eficacia (10.2.1.d) | Resultado (Eficaz / No eficaz) | Riesgo residual (6.1) | Observaciones / Cierre
AC-2026-01 | Auditoría interna (ISO 19011) | Actualizar procedimiento de despacho | Jefe de Operaciones | 2026-07-10 | 0 |  | 100% | Concluida | Medición KPI 30 días post-implementación | Eficaz | Bajo | Cerrada con evidencia
AC-2026-02 | KPI fuera de meta (9.1) | Rediseñar flujo de facturación | Jefe de Administración | 2026-08-15 | 1 | 2026-08-31 | 60% | En curso | Pendiente |  | Medio | Reprogramada por carga operativa
AC-2026-03 | Queja de cliente |  |  |  | 0 |  | 0% | Pendiente
TABLERO RESUMEN — se actualiza automáticamente al registrar
Total de acciones |  | 3 |  | OK - Sin pendientes de cierre: todas las acciones al 100% tienen eficacia verificada.
Concluidas |  | 1
Por verificar eficacia |  | 0
En curso |  | 1
Reprogramadas |  | 0 |  | LEYENDA — ¿qué significa cada cosa?
Pendientes |  | 1 |  | Estado (gris, automatico): se calcula segun % Avance, reprogramaciones y eficacia. No se escribe a mano.
% Avance global |  | 53.33% |  | • Pendiente = 0% ¦ En curso = 1–99% ¦ Por verificar = 100% sin eficacia ¦ Concluida = 100% + Eficaz ¦ Reprogramada = tiene N° reprogr.
% Acciones eficaces (de las verificadas) |  | 100% |  | % Avance: semaforo verde (100%) / ambar (≥50%) / naranja (<50%). Elija el valor de la lista.
Acciones "No eficaces" (requieren nueva acción 10.2.1.e) |  | 0 |  | Resultado eficacia (10.2.1.d): Eficaz (verde) cierra la accion; No eficaz (rojo) obliga a nueva accion y actualizar riesgos (10.2.1.e).
Riesgo residual (6.1): Alto/Medio/Bajo con semaforo de color automatico.
Control de cierre: bloquea el cierre de acciones al 100% sin eficacia verificada documentada (regla 10.2.1.d).
Tablero resumen: conteos y % se recalculan solos; es entrada de la revision por la direccion (9.3.2.a).
Regla de cierre: ninguna acción se cierra sin verificación de eficacia documentada (10.2.1.d). Si "No eficaz": nueva acción + actualización de riesgos (10.2.1.e). Este tablero es entrada de la revisión por la dirección (9.3.2.a).